## Slide 1: Programme de la Rencontre Qualit’Efficience
1/ Restitution des résultats de l’évaluation
C. PICHON, chargée d’évaluation au Département d’Evaluation des Politiques de Santé et des dispositifs de l’ARS
2/Présentation des suites données par l’Agence
E. PERIBOIS, responsable du Département de l’Offre Médico- Sociale
G. GUIBERT, chargé de projet au Département de l’Offre Médico- Sociale

## Slide 2: Evaluation du dispositif expérimental d’astreinte infirmière de nuit mutualisée entre EHPAD Restitution des résultats et des recommandations
RQE
21 MARS 2018

## Slide 3
« Il doit y avoir des IDE la nuit dans les EHPAD : c’est le texte ! » (Un médecin)
« Si une personne est en difficulté juste avant la nuit, elle est basculée vers les urgences. (Consigne donnée par une directrice d’EHPAD)
« De toute façon, on hospitalise le vendredi soir car on veut éviter les problèmes le week- end en l’absence de médecin. (Une IDE)
« Ce n’est pas nécessaire car des habitudes ont été prises… Les AS de nuit sont habituées à gérer ». (Une IDE)
« J’essaie de gérer ça moi- même pour ne pas embêter… » (Une AS de nuit)
« Ce serait mieux qu’il y ait d’abord une régulation médicale ! ». (Un médecin)
« Je suis un simple consommateur ». (Un directeur d’EHPAD)
« Je leur ai dit pourtant qu’il faut appeler pour justifier le service pour pérenniser le dispositif » (Une AS de jour)
« Y’en a pas besoin comme il y a peu d’interventions, ça prouve que ce n’est pas nécessaire ». (Une IDE de jour)
« Moi j’étais contre. Je ne vois pas l’intérêt car il y a déjà le protocole de prise en charge la nuit et il y a déjà la PDSA, avec une permanence en nuit profonde dans ce territoire, et des médecins effecteurs qui se déplacent à l’EHPAD si besoin. (Un médecin)

## Slide 4: L’évaluation de dispositifs stratégiques
Il s’agit d’un ensemble de décisions ou d'organisations de terrain, dit dispositif, en déclinaison des objectifs généraux du PRS
Elle ne concerne pas l’évaluation d’un dispositif pris isolément, ni l’évaluation du fonctionnement d’opérateurs.
L’évaluation concerne la contribution du dispositif à la stratégie mise en œuvre par le Projet Régional de Santé (PRS)

## Slide 5: Les objectifs des évaluations de dispositifs Recherche d’éléments d’appréciation et d’impact des dispositifs pour éclairer les décisions :
Des investigations qui mettent à contribution les acteurs de terrains impliqués dans la mise en œuvre du dispositif
Recherche des freins et des facteurs de réussite qui permettent d’optimiser les dispositifs déployés et d’envisager leur ajustement, leur extension …
…et des recommandations opérationnelles
… qui pourront être déclinées
par l’ARS en plan d’actions.
Production de recommandation
sur la stratégie
pour l’évolution du dispositif

## Slide 6: Pourquoi l’évaluation des dispositifs d’astreinte IDE?
Un dispositif innovant expérimental créé par l’ARS PDL
(objectif 14 du SROMS)
AAC 2013, 2014 et 2015
Une évaluation prévue dès la création du dispositif
Disposer des éléments de connaissance pour déterminer
les conditions de poursuite de cette expérimentation

## Slide 7: Rappel de ce que sont ces dispositifs
3 appels à projet en 2013, 2014 et 2015-PAERPA Expérimentation pour 3 ans
-Objectif: améliorer la pertinence des hospitalisations non programmées la nuit des résidents d’EHPAD et améliorer la qualité et la sécurité de prise en charge
-CDC « light » fixant quelques pré- requis organisationnels
-Principe: mise en œuvre d’une astreinte infirmière la nuit mutualisée entre plusieurs EHPAD parties prenantes, coordonnée par un pilote (EHPAD ou autre)
-Financement FIR: 150 000€ pour 3 ans octroyés au démarrage quelle que soit la configuration de l’expérimentation
-11 projets retenus sur 4 départements (pas la Sarthe), incluant 76 EHPAD et 5556 places soit près de 12% de l’offre régionale
-Animation régionale par DEO DMS avec suivi trimestriel des données

## Slide 8: Evaluation: éléments de méthodologie
Evaluation prévue et préparée dès la mise en place du dispositif avec l’appui du DEPS
Evaluation réalisée en propre par le DEPS, avec un COPIL final (DAS, DEO et DT )
Notre objectif= limiter la production de données supplémentaires et donc capitaliser sur l’ensemble des informations déjà disponibles, notamment des données quantitatives de suivi.
Car atout d’un travail facilité par la structuration d’un système de remontées de données standardisées et traitées en continu par l’ARS
Traitement des données chiffrées, entretiens régionaux et interrégionaux et investigations de terrain (dont avec l’ANAP sur le 53)
Lien avec l’ANAP et d’autres régions expérimentatrices
Page 8

## Slide 9
Variété des
investigations de terrain
55 professionnels rencontrés de profils variés
dont de 15 EHPAD différents
1 Médecin traitant
9 Professionnels des urgences hospitalières
1 Service de régulation hospitalière (SAMU – 15)
1 Représentants des ADOPS
6 Personnels de nuit en EHPAD
5 Médecins coordonnateurs EHPAD
10 Directeurs d’EHPAD
2 IDE coordinatrices référentes sur le dispositif
4 IDE non effectrices de l’astreinte
10 IDE effectrices de l’astreinte
+ HAD St Sauveur
1 Resp Soins + 1 Resp site + 1 Directrice + 1 Cadre de santé
(autres profils inclus dans chiffres globaux)
Autres
1 Dir Soins + 1 Resp gestion admin

## Slide 10: Questions évaluatives
Q1 – Quelles sont les forces et les faiblesses des différentes modalités d’organisation et de fonctionnement retenues par les dispositifs des Pays de la Loire?
Q2 - Dans quelle mesure les différents dispositifs ont-ils atteint les objectifs qui leur étaient assignés ?
Q 3 - Dans quelle mesure le cadre fixé par le cahier des charges est-il toujours pertinent pour répondre aux enjeux?

## Slide 11: Les principaux résultats de l’évaluation (1)
Taille,
composition,
périmètre d’intervention,
modalités d’intervention
modalités d’organisation
Une hétérogénéité des modèles d’expérimentation mis en place

## Slide 12: Disparité des tailles des dispositifs
 | Nombre d’EHPAD dans le dispositif | Nombre de places d’EHPAD dans le dispositif
Minimum | 3 | 155
Moyenne | 7 | 505
Maximum | 13 | 930
Exp. | Porteur | Nombre d’EHPAD inclus | Capacité totale des EHPAD inclus
2013 | CH Doué la Fontaine (49) | 5 | 418
2013 | EHPAD Olonnes sur Mer (85) | 4 | 427
2013 | EHPAD Rougé (44) | 13 | 930
2013 | EHPAD Sainte Pazanne (44) | 8 | 515
2013 | GCSMS Craon (53) | 5 | 299
2014 | CCAS Laval (53) | 3 | 155
2014 | EHPAD Herbignac (44) | 6 | 481
2014 | EHPAD HIC Baugé (49) | 11 | 855
2014 | HAD Saint Sauveur (49) | 11 | 792
2014 | SADAPA La Roche Sur Yon (85) | 6 | 291
2015 | CH Haut Anjou (53) | 4 | 393
 | 11 dispositifs | 76 EHPAD | 5 556 places

## Slide 13: Disparité des périmètres des dispositifs
Etendue géographique (distance entre les deux EHPAD les plus éloignés au sein du dispositif)
 | Minimum | Moyenne | Maximum
En km | 2 | 28,6 | 61,5
En temps | 00:06 | 00:28 | 00:51
Etendue géographique - détail par dispositif
Porteur | En km | En temps
CH Doué la Fontaine (49) | 33,1 | 00:33
EHPAD Olonnes sur Mer (85) | 7,5 | 00:14
EHPAD Rougé (44) | 48,1 | 00:42
EHPAD Sainte Pazanne (44) | 61,5 | 00:51
GCSMS Craon (53) | 23,6 | 00:23
CCAS Laval (53) | 2 | 00:06
EHPAD Herbignac (44) | 25,1 | 00:25
EHPAD HIC Baugé (49) | 40,6 | 00:38
HAD Saint Sauveur (49) | 28 | 00:22
SADAPA La Roche Sur Yon (85) | 20,9 | 00:26
CH Haut Anjou (53) | 24,5 | 00:28

## Slide 14: Disparité des structurations des dispositifs
Statut des établissements inclus – détail par dispositif (sur fond vert, le statut du porteur)
Porteur | Public territorial | Privé à caractère commercial | Privé à but non lucratif | Public autonome | Public hospitalier
CH Doué la Fontaine (49) |  |  | 2 | 1 | 2
EHPAD Olonnes sur Mer (85) | 2 | 1 |  |  | 1
EHPAD Rougé (44) | 1 |  | 5 | 1 | 6
EHPAD Sainte Pazanne (44) |  |  | 8 |  | 
GCSMS Craon (53) |  |  | 1 | 4 | 
CCAS Laval (53) | 3 |  |  |  | 
EHPAD Herbignac (44) | 1 | 2 | 3 |  | 
EHPAD HIC Baugé (49) | 1 | 1 | 4 | 1 | 4
HAD Saint Sauveur (49) | 3 | 2 | 6 |  | 
SADAPA La Roche Sur Yon (85) | 3 |  | 2 | 1 | 
CH Haut Anjou (53) |  |  |  | 2 | 2

## Slide 15: Disparité des structurations des dispositifs
Public territorial | Privé à caractère commercial | Privé à but non lucratif | Public autonome | Public hospitalier | HAD
1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1
Public territorial | Privé à caractère commercial | Privé à but non lucratif | Public autonome | Public hospitalier
14 | 6 | 31 | 10 | 15
Statut des établissements inclus
Statut des porteurs
Disparité des profils des porteurs
Rôle du porteur essentiel

## Slide 16: Des choix d’organisation très différents
Diversité des modalités d’intervention
Diversité des articulations avec la saisie de la régulation
Des différences sur les motifs de recours
Et des choix de constitution du pool IDE d’astreinte très diversifiés
Forte externalisation de l’effection de l’astreinte

## Slide 17: Principales conclusions (1)
CDC
De 3 à 13 EHPAD inclus
Moyenne :7
De 155 à 930 places incluses
Moyenne: 505 places
de 3 à 6 EHPAD
de 160 à 500 places
De 2 à 61.5 km d’étendue
Moyenne= 28.6 km
De 6 à 51 minutes de temps de trajet max.
Moyenne :
28 min
Aucun dispositif avec uniquement des IDE internes
Mutualisation
- De 30 mn
Un cahier des charges très souple et une prise de distance excessive de certains dispositifs par rapport au cahier des charges, sans réajustement en cours de route.
Faiblesse de la mutuali-sation

## Slide 18: Les principaux résultats de l’évaluation (2)
plus liées
à l’implication dans le dispositif et à l’organisation des EHPAD qu’à des variables objectives
Des différences de niveaux de recours entre dispositifs mais surtout un volume de mobilisation relativement faible
Des niveaux de maturité différents

## Slide 19
1274 appels de 2014 à 2016
55 % des appels donnent lieu à un déplacement
699 interventions sur place
Ratio d’appel par place en 2016 : 0.01 à 0.34
1 appel tous les 7 jours en moyenne
1 intervention tous les 12.8 jours en moyenne
55 % des appels donnent lieu à un département
4.29 appels/mois en moyenne
2.35 interventions/mois en moyenne
Nb moyens d’intervention par mois : de 0.11 à 6.42 par dispositif
Nb moyens d’appel par mois : de 1.26 à 10.23 par dispositif
Un faible niveau d’activité qui légitime le choix du modèle (astreinte mutualisée), mais implique également une optimisation possible de son utilisation.

## Slide 20: Des différences de niveaux d’appels1
Nombre d’appels annuels aux IDE de nuit
 | Date d’entrée dans l'expérimentation | Appels 2014 (total) | Appels 2015 (total) | Appels 2016 (total) | cumul 2014-2016 | Nb moyen d’appels par mois | 1 appel tous les X jours
EXP 1 : CH DOUE LA FONTAINE | 01/01/2014 | 7 | 31 | 34 | 72 | 1,97 | 15,2
EXP 1 : EHPAD OLONNE SUR MER | 01/01/2014 | 82 | 78 | 44 | 204 | 5,59 | 5,4
EXP 1 : EHPAD ROUGE | 01/03/2014 | 25 | 58 | 69 | 152 | 4,40 | 6,8
EXP 1 : EHPAD STE PAZANNE | 01/02/2014 | 63 | 44 | 52 | 159 | 4,48 | 6,7
EXP 1 : GCSMS CRAON | 01/05/2014 | 6 | 20 | 15 | 41 | 1,26 | 23,8
EXP 2 : CCAS LAVAL | 01/01/2015 |  | 61 | 38 | 99 | 4,07 | 7,4
EXP 2 : EHPAD HERBIGNAC | 01/10/2015 |  | 1 | 5 | 6 | 0,39 | 76,2
EXP 2 : EHPAD HIC BAUGE | 01/01/2015 |  | 104 | nr | 104 | 4,27 | 7,0
EXP 2 : HAD Saint Sauveur | 01/09/2015 |  | 35 | 131 | 166 | 10,23 | 2,9
EXP 2 : SADAPA LA ROCHE SUR YON | 01/03/2015 |  | 32 | 101 | 133 | 5,95 | 5,0
EXP 3 : CH Haut Anjou | 01/06/2015 |  | 49 | 89 | 138 | 7,15 | 4,2
tous dispositifs |  | 183 | 513 | 578 | 1 274 | 4,29 | 7,0
1 - Hors St Joseph Château Gontier : + nb d’EHPAD = nb d’entités, ici

## Slide 21: Des différences de niveaux de déplacements
Nombre d’interventions sur site des IDE de nuit
 | Date d’entrée dans l'expérimentation | Interventions 2014 (total) | Interventions 2015 (total) | Interventions 2016 (total) | cumul 2014-2016 | Nb moyen d’interventions par mois | 1 intervention tous les X jours
EXP 1 : CH DOUE LA FONTAINE | 01/01/2014 | 1 | 10 | 13 | 24 | 0,66 | 45,6
EXP 1 : EHPAD OLONNE SUR MER | 01/01/2014 | 65 | 70 | 32 | 167 | 4,58 | 6,6
EXP 1 : EHPAD ROUGE | 01/03/2014 | 9 | 30 | 37 | 76 | 2,20 | 13,6
EXP 1 : EHPAD STE PAZANNE | 01/02/2014 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,11 | 266,0
EXP 1 : GCSMS CRAON | 01/05/2014 | 6 | 19 | 6 | 31 | 0,95 | 31,5
EXP 2 : CCAS LAVAL | 01/01/2015 |  | 24 | 6 | 30 | 1,23 | 24,3
EXP 2 : EHPAD HERBIGNAC | 01/10/2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | na
EXP 2 : EHPAD HIC BAUGE | 01/01/2015 |  | 69 | 0 | 69 | 2,84 | 10,6
EXP 2 : HAD Saint Sauveur | 01/09/2015 |  | 25 | 62 | 87 | 5,36 | 5,6
EXP 2 : SADAPA LA ROCHE SUR YON | 01/03/2015 |  | 16 | 71 | 87 | 3,89 | 7,7
EXP 3 : CH Haut Anjou | 01/06/2015 |  | 41 | 83 | 124 | 6,42 | 4,7
tous dispositifs |  | 81 | 307 | 311 | 699 | 2,35 | 12,8

## Slide 22: Des différences de niveaux de déplacements
Ratio nombre d’interventions / nombre d’appels
(cumul 2014-2016)
EXP 1 : CH DOUE LA FONTAINE | 33%
EXP 1 : EHPAD OLONNE SUR MER | 82%
EXP 1 : EHPAD ROUGE | 50%
EXP 1 : EHPAD STE PAZANNE | 3%
EXP 1 : GCSMS CRAON | 76%
EXP 2 : CCAS LAVAL | 30%
EXP 2 : EHPAD HERBIGNAC | 0%
EXP 2 : EHPAD HIC BAUGE | 66%
EXP 2 : HAD Saint Sauveur | 52%
EXP 2 : SADAPA LA ROCHE SUR YON | 65%
EXP 3 : CH Haut Anjou | 90%
tous dispositifs | 55%

## Slide 23
Des variations de volume de recours en fonction des profils des EHPAD?
Variations du recours (appel à l’IDE de nuit) en 2016
 En fonction du rôle de l’EHPAD : porteur ou non porteur du dispositif
 En fonction du statut de l’EHPAD

## Slide 24: Des variations de volume de recours en fonction des profils des EHPAD?
Variations du recours (appel à l’IDE de nuit) en 2016
 En fonction du PMP de l’EHPAD
 En fonction du GMP de l’EHPAD
 En fonction de la taille de l’EHPAD (capacités)

## Slide 25: Principales conclusions (2)
Une perception très dépendante des situations préexistantes au sein des EHPAD
Le portage volontariste en interne et l’appui de la direction
L’investissement du médecin coordonnateur et l’inscription dans le projet de soin
L’organisation et la continuité de l’astreinte
La présence d’IDE effectrices au sein de l’EHPAD (et à défaut, leur présentation)
Des facteurs d’influence de ce niveau de recours différencié

## Slide 26: Principales conclusions (2)
Un manque d’organisation/ anticipation pour faciliter l’intervention des IDE la nuit (notamment communication)
Un manque de mise en cohérence de l’organisation globale de l’EHPAD avec celle de l’astreinte
Un manque de management du personnel de nuit
Des conditions d’organisation matérielle parfois défaillantes, notamment au fil du temps
L’absence d’IDE effectrices au sein de l’EHPAD
Des facteurs identifiés comme défavorables
au bon fonctionnement de l’astreinte

## Slide 27: Principales conclusions (2)
Un portage fort
L’inscription dans le projet de soin et l’organisation plus globale de l’EHPAD (dont continuité jour/ nuit)
La formalisation des processus
La formation ou au moins l’information des personnels (de jour comme de nuit)
Le management du personnel d’astreinte et le partage de pratiques
La mise à disposition des plannings et coordonnées à jour
Des facteurs identifiés comme favorables
au bon fonctionnement de l’astreinte

## Slide 28: Les principaux résultats de l’évaluation (3)
Diminution du recours à la régulation et à l’hospitalisation et bénéfice ressenti sur la sécurisation de la prise en charge des soins la nuit voire plus globalement
au sein de l’EHPAD
Un dispositif qui apporte une réelle plus- value pour la prise en charge des soins non programmés la nuit des résidents

## Slide 29
1 491
Situations déclarées
699
Interventions sur site
1 274
Appels IDE
133
Hospitalisations sans appel IDE
217
Appels régulation sans intervention IDE
575
Interventions par téléphone uniquement
(76%)
(73%)
(15%)
(61%)
(55%)
(45%)
(24%)
(27%)
331
(99,7%)
(0,3%)
(85%)
(26 %)
(52%)
191
140
1
171
Diagramme de traitement des situations
2014-2016 (hors St Joseph)
508
Résolution par intervention IDE sur site
435
Résolution par intervention IDE par téléphone
330
Appels régulation après intervention IDE (par téléphone ou sur site)
172
Hospitalisations après intervention IDE (par téléphone ou sur site)
(52 %)

## Slide 30
72 % des situations gérées directement par l’astreinte IDE
seule
Taux de recours à la régulation passé de 51 à 31% en 2016
76% des situations gérées par téléphone résolues par l’IDE seule
73% des situations ayant donné lieu à déplacement résolues par l’IDE seule
Taux de recours à l’astreinte = 94 %
847 recours à la régulation évités
446 hospitalisations de nuit évitées
Taux global d’hospitalisation passé de 28 à 16 %
Principales conclusions (3)
-Une valeur ajoutée des interventions téléphoniques et des interventions sur site
-Une diminution du recours à la régulation la nuit
-Une diminution des passages aux urgences la nuit et des hospitalisations

## Slide 31: Plus – value du dispositif
Plus-value du dispositif – détail par dispositif (cumul 2014-2016)2015 pour Baugé
 | Taux de recours à l’astreinte IDE | Taux de résolution par IDE seule | Nb de recours à la régul évités | Tx de recours régul évité | Tx global de recours à la régul | Tx de recours à la régul par les IDE | Nb d’hospitalisations de nuit évitées | Taux global d’hospitalisation | Taux d’hospitalisation sans IDE d’astreinte | Taux d’hospitalisation via IDE d’astreinte
CH DOUE LA FONTAINE | 40% | 49% | 35 | 49% | 81% | 51% | 16 | 43% | 52% | 29%
EHPAD OLONNE SUR MER | 100% | 71% | 145 | 71% | 29% | 29% | 109 | 19% | 0% | 19%
EHPAD ROUGE | 100% | 71% | 108 | 71% | 29% | 29% | 53 | 9% | 0% | 9%
EHPAD STE PAZANNE | 82% | 76% | 121 | 76% | 38% | 24% | 2 | 21% | 67% | 10%
GCSMS CRAON | 68% | 61% | 25 | 61% | 58% | 39% | 20 | 33% | 79% | 12%
CCAS LAVAL | 87% | 76% | 75 | 76% | 34% | 24% | 24 | 15% | 33% | 12%
EHPAD HERBIGNAC | 100% | 83% | 5 | 83% | 17% | 17% | 0 | 17% | 0% | 17%
EHPAD HIC BAUGE | 74% | 93% | 97 | 93% | 31% | 7% | 62 | 27% | 86% | 6%
HAD Saint Sauveur | 100% | 69% | 116 | 70% | 30% | 30% | 57 | 21% | 0% | 21%
SADAPA LA ROCHE SUR YON | 100% | 71% | 94 | 71% | 29% | 29% | 56 | 11% | 0% | 11%
CH Haut Anjou | 100% | 89% | 123 | 89% | 11% | 11% | 109 | 7% | 0% | 7%
Totaux et moyennes | 88% | 72% | 944 | 72% | 36% | 28% | 508 | 20% | 23% | 15%

## Slide 32: Plus – value du dispositif
Plus-value du dispositif – vision pluriannuelle1
1-Dispositif HIC Baugé et EHPAD St Joseph Château-Gontier neutralisés (données aberrantes dans le premier cas, données uniquement sur 2015 dans le second cas)
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 
Taux de recours à l’astreinte IDE | 78% | 86% | 94% | 88% | ↑
Taux de résolution par IDE seule | 69% | 72% | 72% | 72% | ↗
Nb de recours à la régul évités | 128 | 288 | 431 | 847 | ↑
Tx de recours régul évité | 69% | 72% | 72% | 72% | ↗
Tx global de recours à la régul | 51% | 36% | 31% | 36% | ↓
Tx de recours à la régul par les IDE | 30% | 25% | 25% | 26% | ↘
Nb d’hospitalisations de nuit évitées | 52 | 164 | 230 | 446 | ↑
Taux global d’hospitalisation | 28% | 19% | 16% | 20% | ↓
Taux d’hospitalisation via IDE d’astreinte | 16% | 13% | 14% | 15% | →

## Slide 33: Principales conclusions (3)
Progression de la qualité et de la sécurité des soins la nuit: bénéfice ressenti pour les équipes de nuit, et pour les résidents et leurs familles
Valeur ajoutée mise en avant pour l’accompagnement des résidents en fin de vie notamment pour l’accompagnement en soins palliatifs
Des effets positifs plus globaux sur l’organisation des soins au sein de l’EHPAD
La création d’une dynamique entre EHPAD
Mais l’insuffisante articulation du dispositif à l’organisation des soins non programmés sur le territoire
a limité la valeur ajoutée.

## Slide 34: Les principaux résultats de l’évaluation (4)
Des moyens alloués non entièrement utilisés
Des moyens attribués au- delà de la réalité des besoins
De fortes disparités de consommation entre dispositifs
Un gain financier global pour le système de santé, toutefois difficile à objectiver, mais une efficience qui pourrait
être améliorée

## Slide 35: De fortes disparités de consommation
1 - Un montant de 150 000 € était alloué pour 3 ans à chaque dispositif. Le tableau suivant détermine leur consommation théorique au 31/12/2016 au prorata du temps effectivement passé dans le dispositif, et la met en regard avec leur consommation réelle.
Ecart consommation théorique / consommation réelle1
 | consommation théorique au 31/12/2016 | consommation réelle au 31/12/2016 | taux de consommation des crédits au 31/12/2016
EXP 1 : CH DOUE LA FONTAINE | 150 000 € | 95 791 € | 64%
EXP 1 : EHPAD OLONNE SUR MER | 150 000 € | 106 580 € | 71%
EXP 1 : EHPAD ROUGE | 141 918 € | 105 396 € | 74%
EXP 1 : EHPAD STE PAZANNE | 145 753 € | 70 151 € | 48%
EXP 1 : GCSMS CRAON (31/12/15) | 83 425 € | 24 275 € | 32%
EXP 2 : CCAS LAVAL | 100 000 € | 62 693 € | 63%
EXP 2 : EHPAD HERBIGNAC | 62 603 € | 33 646 € | 54%
EXP 2 : EHPAD HIC BAUGE (31/12/2015) | 49 863 € | ND | ND
EXP 2 : HAD Saint Sauveur | 66 712 € | 64 659 € | 97%
EXP 2 : SADAPA LA ROCHE SUR YON | 91 918 € | 67 758 € | 74%
EXP 3 : CH Haut Anjou | 79 315 € | 76 185 € | 96%
Total | 1 121 507 € | 707 135 € | 63%

## Slide 36: Des disparités de coûts
Coût rapporté au volume et à l’activité
 | Sur dotation allouée | Sur consommation théorique | Sur montants consommés
Coût par EHPAD inclus dans le dispositif | 27 733 € | 19 040 € | 13 661 €
Coût par place d’EHPAD inclus dans le dispositif | 400 € | 269 € | 189 €
Coût par nuit « calendaire » | 231 € | 137 € | 92 €
Coût par place par nuit | 0,59 € | 0,37 € | 0,25 €
Coût par appel à l’IDE (avec ou sans déplacement) | 3 781 € | 1 952 € | 1 161 €
[1] Calculé sur le nombre de jours passés entre l’entrée dans le dispositif et le 31/12/2016

## Slide 37: Des disparités de coûts (en théorique)
Coût rapporté au volume et à l’activité – détail par dispositif – en référence à la consommation théorique (dotation proratisée)
 | Coût par EHPAD | Coût par place | Coût par nuit | Coût par place par nuit | Coût par appel IDE
EXP 1 : CH DOUE LA FONTAINE | 30 000 € | 359 € | 137 € | 0,33 € | 2 083 €
EXP 1 : EHPAD OLONNE SUR MER | 37 500 € | 351 € | 137 € | 0,32 € | 735 €
EXP 1 : EHPAD ROUGE | 10 917 € | 153 € | 137 € | 0,15 € | 934 €
EXP 1 : EHPAD STE PAZANNE | 18 219 € | 283 € | 137 € | 0,27 € | 917 €
EXP 1 : GCSMS CRAON (2014 et 2015 seulement) | 16 685 € | 279 € | 137 € | 0,46 € | 3 209 €
EXP 2 : CCAS LAVAL | 33 333 € | 645 € | 137 € | 0,88 € | 1 010 €
EXP 2 : EHPAD HERBIGNAC | 10 434 € | 130 € | 137 € | 0,28 € | 10 434 €
EXP 2 : EHPAD HIC BAUGE (sur année 2015) | 4 533 € | 58 € | 137 € | 0,16 € | 479 €
EXP 2 : HAD Saint Sauveur | 6 065 € | 84 € | 137 € | 0,17 € | 402 €
EXP 2 : SADAPA LA ROCHE SUR YON | 15 320 € | 316 € | 137 € | 0,47 € | 691 €
EXP 3 : CH Haut Anjou | 26 438 € | 304 € | 137 € | 0,52 € | 575 €

## Slide 38: Des disparités de coûts (en consommé)
Coût rapporté au volume et à l’activité – détail par dispositif – en référence aux consommations
 | Coût par EHPAD | Coût par place | Coût par nuit | Coût par place par nuit | Coût par appel IDE
EXP 1 : CH DOUE LA FONTAINE | 19 158 € | 229 € | 87 € | 0,21 € | 1 330 €
EXP 1 : EHPAD OLONNE SUR MER | 26 645 € | 250 € | 97 € | 0,23 € | 522 €
EXP 1 : EHPAD ROUGE | 8 107 € | 113 € | 102 € | 0,11 € | 693 €
EXP 1 : EHPAD STE PAZANNE | 8 769 € | 136 € | 66 € | 0,13 € | 441 €
EXP 1 : GCSMS CRAON (2014&2015 seulement) | 4 855 € | 81 € | 40 € | 0,13 € | 934 €
EXP 2 : CCAS LAVAL | 20 898 € | 404 € | 86 € | 0,55 € | 633 €
EXP 2 : EHPAD HERBIGNAC | 5 608 € | 70 € | 74 € | 0,15 € | 5 608 €
EXP 2 : EHPAD HIC BAUGE | ND | ND | ND | ND | ND
EXP 2 : HAD Saint Sauveur | 5 878 € | 82 € | 133 € | 0,17 € | 390 €
EXP 2 : SADAPA LA ROCHE SUR YON | 11 293 € | 233 € | 101 € | 0,35 € | 509 €
EXP 3 : CH Haut Anjou | 25 395 € € | 292 € | 132 € | 0,50 € | 552 €

## Slide 39: Principales conclusions (4)
Une sur- attribution globale de crédits
49 % non consommé au 31/12/16
Hétérogénéité des conso
Coût par EHPAD de 1 à 4.7
Coût par place de 1 à 5.8
Coût par place/nuit de 0 à 1 à 0.55
Hétérogénéité
des moyens attribués
Coût par EHPAD de 1 à 6
Coût par place de 1 à 7.7
Coût par place/nuit de 1 à 5.8
Ratio coût/appel
= de 390 à 5 608 €
Des conditions financières à revoir
Une efficience limitée
Une consommation raisonnée

## Slide 40: Propositions soumises au CODIR ARS
Au vu des résultats de l’évaluation, suites possibles:
-Mettre fin à l’expérimentation
-Poursuivre l’expérimentation en l’état
-Poursuivre et déployer en réajustant le modèle cahier des charges V2
Nouvel AAC
Choix 1: Choix 2:
2 possibilités
Rester sur un modèle expérimental
Proposer 2 situations: transformation des dispositifs ayant déjà fait leur preuve
sous un mode pérenne et expérimentation pour les autres

## Slide 41: Propositions soumises au CODIR ARS
-Acter le principe de l’élaboration d’une V2 du cahier des charges pour le lancement d’un nouvel appel à candidature,
-Valider un des deux modèles d’évolution proposés, en prenant la décision de pérenniser ou non les dispositifs correspondant aux conditions du cahier des charges V2, et acter corrélativement le principe de financement allant de paire,
-Acter le principe du lancement d’une expérimentation sur l’utilisation de l’astreinte pour l’accompagnement des résidents bénéficiant de soins palliatifs en EHPAD avec des interventions programmées possibles et de fait le bénéfice de financements associés, notamment pour les formations en SP,
-Acter le principe du financement d’une aide au démarrage.

## Slide 42: Recommandations sur le contenu du nouveau cahier des charges
une astreinte en 2 niveaux (téléphonique et déplacement qu’à certaines conditions),
un temps de déplacement maximum de 30 minutes de l’IDE effectrice,
une taille critique de 6 EHPAD et/ ou 500 places (à ajuster le cas échéant)- en essayant d’inclure l’ensemble des EHPAD du périmètre géographique,
la mise en place d’une véritable coordination et mutualisation entre EHPAD (avec une exigence de contrepartie de chaque EHPAD adhérent dont la forme est à définir),
l’engagement d’un porteur, au-delà de la gestion administrative, dans la coordination et l’animation du dispositif avec un temps dédié,
l’engagement des médecins coordonnateurs dans la démarche ou au moins de celui de l’EHPAD porteur notamment pour contribuer à animer le réseau des IDE effectrices d’astreinte,
et la constitution d’un réseau des IDE effectrices de l’astreinte, qui seront notamment formées à l’intervention en astreinte et devront bénéficier de partage de pratiques.

## Slide 43: Recommandations sur les suites à travailler à plus long terme
Se positionner sur l’affichage et le portage d’un objectif régional rendant obligatoire dans chaque EHPAD la mise en œuvre d’un accès à une astreinte infirmière la nuit, à intégrer dans le cadre de la contractualisation avec les établissements.
Expérimenter dans le cadre d’évolutions émergentes (EHPAD de demain, élargissement interventions HAD, SSIAD de nuit…) un modèle plus ouvert en partant d’une réflexion plus globale d’organisation d’un accès à une compétence infirmière la nuit sur un territoire donné pour répondre à un besoin tant des personnes âgées en EHPAD qu’à domicile.

## Slide 44
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Agence Régionale de Santé Pays de la Loire
CS 56233
44262 NANTES Cedex 2
T. 02.49.10.40.00
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
RQE 21/03/2018